## Prioritizace
Proces | Požadavek | Možné poškození | Vysvětlení pořkození | Část systému | P | Vysvětlení pravděp. | Třída rizika
Registrace | Registrování nových uživatelů | H | Nebude možné se zaregistrovat a přistupovat do systému | C-Users | M | Závislost na školní DB | B
Login | Přihlášení registrovaného uživatele | H | Nebude možné systém vůbec použít | C-Users | H | Závislost na školní DB, vysoká četnost použití | A
Přidání příspěvku | Vytvoření nového příspěvku | H | Nebude možné přispívat do aplikace nic nového | C-Posts | H | Závislost na školní DB, vysoká četnost použití | A
Zobrazení příspěvků | Zobrazí uložené příspěvky | H | Nebude možné zobrazit příspěvky | C-Posts | H | Závislost na školní DB, vysoká četnost použití | A
Zobrazení detailu příspěvku | Zobrazí detail konkrétního příspěvku | M | Nebude možné zobrazit detail a komentáře | C-Posts | H | Závislost nb školní DB, vysoká četnost použití | B
Okomentování příspěvku | Přidání komentáře ke konkrétnímu příspěvku | M | Nebude možné okomentovat příspěvek | C-Comments | M | Závislost na školní DB | B
Upravení příspěvku | Upravení konkrétního příspěvku autorem | M | Nebude možné upravit příspěvek | C-Posts | M | Závislost na školní DB | B
Odstranění příspěvku | Odstranění konkrétního příspěvku autorem | M | Nebude možné odstranit příspěvek | C-Posts | M | Závislost na školní DB | B
Filtrace podle kategorií | Nalezení příspěvků spadajích do konkrétní kategorie | L | Nebude možné vybrat pouze příspěvky příslušné kategorie | C-Category | M | Závislost na školní DB | C
Funkční odkazy v LearnMore | Odkazy na další zdroje informací jsou všechny funkční | L | Nepůjde se přesměrovat na studijní odkazy | V-LearnMore | M | Riziko změny odkazu nebo odstranění stránky, externí zdroje | C
Načtení příspěvků z DB | Zajistí načtení příspěvků z DB pro zobrazení | H | Stránka příspěvků bude prázdná a s chybou | M-Posts | H | Závislost nb školní DB, vysoká četnost použití | B
Uložení příspěvku do DB | Uložení nového vytvořeného příspěvku do DB | H | Nebude možné přidat nový příspěvek | M-Posts | H | Závislost nb školní DB, vysoká četnost použití | B
Uložení komentářů do databáze | Uložení nového komentáře do DB | H | Nebude možné přidat nový komentář k příspěvku | M-Comments | H | Závislost nb školní DB, vysoká četnost použití | B
Uložení profilu do DB | Uložení nově vytvořeného profilu do DB | H | Nebude možné se zaregistrovat a přistupovat do systému | M-Users | M | Závislost na školní DB | B
Načtení kategorií z DB | Načtení seznamu kategorií příspěvků z DB | M | Nebude možné požít filtraci podle kategorií | M-Category | H | Závislost nb školní DB, vysoká četnost použití | B
Načtení uživatelů z DB | Načtení uživatelů pro kontrolu přihlášení z DB | H | Nebude možné se přihlásit | M-Users | H | Závislost nb školní DB, vysoká četnost použití | B
Načtení komentářů z DB | Načtení komentářů z DB | M | Nebude možné zobrazit komentáře z databáze | M-Comment | H | Závislost nb školní DB, vysoká četnost použití | B
Denní režim | Stránka funguje ve standardním "zeleném" rozhraní | M | Nebude fungovat správné zobrazení | View | L | Základní nastavení webu | C
Noční režim | Stránka funguje v šetrném tmavém režimu zobrazení | L | Nebude možné použít noční zobrazení stránky | View | L | Závislost na použití Cookies | C
Stránkování | Seznam příspěvků se zobrazuje na stránkách po třech | L | Všechny posty se zobrazí na jedné stránce | C-Posts | H | Závislost nc školní DB, vysoká četnost použití | C

## Test levels
Komponenta | Funkce / modul | Typ testování | Třída rizika
Users | register | Unit testy | B
| login | Unit testy | A
| logout | Unit testy | C
| checkUserNameExist | Unit testy | A
| checkEmailExist | Unit testy | B
Posts | index | Unit testy | C
| create | Unit testy | B
| delete | Unit testy | C
| edit | Unit testy | B
Comments | create | Unit testy | B
View | Login | Selenium testy | A
| Register | Selenium testy | B
| Category Index | Selenium testy | C
| Learn more | Selenium testy | C
| Home | Selenium testy | B
| Create | Selenium testy | B
| Edit | Selenium testy | B
| Post index | Selenium testy | A
| View | Selenium testy | A
Quality characteristic Částsystému /funkce | Třída rizika | Test levels |  |  |  |  | Unit testy | Procesní testy
|  | Nutná revize | Vývojářské testy | Systémové testy | UAT | Test v produkci
Bezchybná funkcionalita
Registrace | B |  |  | Střední | Střední |  | Ano | Ano
Login | A |  |  | Střední | Střední |  | Ano | Ano
Přidání příspěvku | A |  |  | Střední | Střední |  | Ano | Ano
Zobrazení příspěvků | A |  |  |  | Střední |  |  | Ano
Zobrazení detailu příspěvku | B | Ano |  |  | Střední |  |  | Ano
Okomentování příspěvku | B | Ano |  |  | Střední |  |  | Ano
Upravení příspěvku | B | Ano |  |  | Střední |  |  | Ano
Odstranění příspěvku | B |  |  |  | Střední |  |  | Ano
Filtrace podle kategorií | C |  |  | Nízká | Vysoká |  | Ano | Ano
Funkční odkazy v LearnMore | C |  |  |  | Vysoká |  |  | Ano
Načtení příspěvků z DB | B |  |  | Vysoká |  |  | Ano
Uložení příspěvku do DB | B |  |  | Vysoká |  |  | Ano
Uložení komentářů do databáze | B |  |  | Vysoká |  |  | Ano
Uložení profilu do DB | B |  |  | Vysoká |  |  | Ano
Načtení kategorií z DB | B |  |  | Vysoká |  |  | Ano
Načtení uživatelů z DB | B |  |  | Vysoká |  |  | Ano
Načtení komentářů z DB | B |  |  | Vysoká |  |  | Ano
Uživatelská přívětivost
Denní režim | C |  |  |  | Vysoká |  |  | Ano
Noční režim | C | Ano |  |  | Vysoká |  |  | Ano
Stránkování | C |  |  |  | Nízká |  |  | Ano
Výkonnost
Přidání příspěvku
Zobrazení příspěvků
Zobrazení detailu příspěvku
Okomentování příspěvku
Upravení příspěvku
Odstranění příspěvku
Bezpečnost
Data uživatelů

## Třídy ekvivalence
Analýza tříd ekvivalence
Formulář | Vstup | Třída ekvivalence | Popis a význam | Příklad | Mezní podmínky
Registrace | Name | Validní třída | Skutečné jméno uživatele | Kubista | Délka jména 2, 3, 4 Délka jména 22, 23, 24
|  | Nevalidní třída z technického pohledu | Obsažené znaky a délka nevyskytující se ve skutečných jméneh a problematická diakritika | X Æ A-12 Musk
| Email | Validní třída | Skutečný email uživatele | bureson2@fel.cvut.cz | -
|  | Nevalidní třída z technického pohledu | Neplatný formát emailu | bureson2seznam,org
|  | Nevalidní třída z business pohledu | Splňuje formát emailu, ale nedá se uživatele kontaktovat | Bureson2@kfdsfaskfj.cx
| Username | Validní třída | Jméno splňující podmínky, neobsažené v DB | bureson | Délka jména 2, 3, 4 Délka jména 22, 23, 24
|  | Nevalidní třída z technického pohledu | Jméno splňuje podmínky, ale DB neumožňuje duplicity | bureson (znovu)
|  | Nevalidní třída z business pohledu | Nesplněné požadované podmínky, diakritika vadí systému | kamík47
| Password | Validní třída | Správné požadované heslo | Ts1!ahoj | Délka hesla 4,5,6 Délka hesla 19,20,21
|  | Nevalidní třída z business pohledu | Heslo nesplňuje požadované podmínky bezpečnosti | ahojahoj
| Password again | Validní třída | Správné požadované shodující heslo | Ts1!ahoj | -
|  | Nevalidní třída z technického pohledu | Neshodující se heslo | Ts1!ahojl
Přihlášení | Username | Validní třída | Jméno je v DB | bureson | -
|  | Nevalidní třída z technického pohledu | Jméno není v DB | -
| Password | Validní třída | Heslo je pro uživatele správné | Ts1!ahoj | -
|  | Nevalidní třída z technického pohledu | Heslo je pro uživatele rozdílné | Ts1!ahojl
Příspěvek | Title | Validní třída | Příspěvek musí být pojmenován | Flover problem | (Nemá měl by mít)
|  | Nevalidní třída z business pohledu | Prázdný název
| Note | Validní třída | Příspěvek musí mít obsah | Popisek problému | (Nemá měl by mít)
|  | Nevalidní třída z business pohledu | Prázdný příspěvek
| Category | Validní třída | Předvolená kategorie | Diseases | -
|  | Nevalidní třída z technického pohledu | Obejití formuláře a odeslání post bez kategorie | -
| File | Validní třída | Soubor se správným formátem a velikostí | img.png (1200x800) | velikost 1999kB, 2MB, 2001kB
|  | Nevalidní třída z technického pohledu | Špatná velikost a formát, nevyplněno -> bez obrázku | img.svg (800x3200)
Komentář | Name | Validní třída | Jméno delší 2 znaků | Pacalaj | Délka: 2, 3, 4 (Mělo by být upraveno)
|  | Nevalidní třída z business pohledu | Příliš krátké jménp | Xa
| Email | Validní třída | Skutečný email uživatele | bureson2@fel.cvut.cz | -
|  | Nevalidní třída z technického pohledu | Neplatný formát emailu | bureson2seznam,org
|  | Nevalidní třída z business pohledu | Splňuje formát emailu, ale nedá se uživatele kontaktovat | Bureson2@kfdsfaskfj.cx
| Note | Validní třída | Komentář musí obsahovat text | komentář k příspěvku | (Nemá měl by mít)
|  | Nevalidní třída z business pohledu | Komentář je prázdný

## Testovací scénář info 1
Parametr | Obsah
ID testu | TS1-MP-01
Název testu | Test registrace
Hloubka detailu | Nízká
Shrnutí testu | Zadání neplatných údajů, negativní průchod; Zadání platných údajů, pozitivní průchod
Popis testu | Uživatel se pokusí registrovat do systému, pomocí registračního formuláře. Nejprve vyplní údaje nesplňující požadované podmínky. Po neúspěšné registraci chybná pole opraví a otestuje registraci úspěšnou.
Vstupní podmínky | -
Testovací data | 1. registrační neúspěšný pokus: name = "Cu", email = "dfafsdf@", username = "ctiměřice24", password = "ahoj1", passwordAgain ="neahoj2" 2. registrační úspěšný pokus: name = "Olesinkka", email = "Chereole1@espargadoj.org", username = "Chereolenlka", password = "TS1ahoj!", passwordAgani = "TS1ahoj!"
Očekávaný výsledek | V první půlce testu se nepodaří registraci odeslat (neprojde přes validaci), v druhém se podaří uživatele úspěšně registrovat)
Autor | Ondřej Bureš a Olesia Cheremnykh
Priorita | Vysoká
Testovací prostředí | wa.toad.cz

## Kroky testovacího scénáře 1
Parametr | Obsah
Název kroku testu | Zvolenení registrace
Očekávaný krok testu | Zvol z hlavního menu možnost registrace
Očekávaný výsledek kroku testu | Přesměrování na registrační formulář
Název kroku testu | Špatné vyplnění formuláře
Očekávaný krok testu | Vyplň formulář podle1. pokusu testovacích dat
Očekávaný výsledek kroku testu | formulář bude oznamovat chybová varování
Název kroku testu | Odeslání formuláře
Očekávaný krok testu | Klikni na tlačítko Submit
Očekávaný výsledek kroku testu | Odesílání se nezdaří, k odeslání na server vůbec nedojde
Název kroku testu | Správné vyplnění formuláře
Očekávaný krok testu | Vyplň formulář podle 2. pokusu testovacích dat
Očekávaný výsledek kroku testu | Chybová varování zmizí
Název kroku testu | Odeslání formuláře
Očekávaný krok testu | Klikni na tlačítko Submit
Očekávaný výsledek kroku testu | Formulář se podaří odeslat a dojde k úspěšné registraci

## Testovací scénář info 2
Parametr | Obsah
ID testu | TS1-MP-02
Název testu | Login | *úspěšnej i neúspěšnej
Hloubka detailu | Nízká
Shrnutí testu | Zadání neplatných údajů, negativní průchod; Zadání platných údajů, pozitivní průchod
Popis testu | Uživatel se pokusí přihlásit do systému, pomocí přihlašovacího formuláře. Nejprve vyplní údaje nesplňující požadované podmínky. Po neúspěšném přihlášení pole opraví a otestuje úspěšné přihlášení.
Vstupní podmínky | -
Testovací data | 1. neúspěšný pokus o přihlášení Username = Chereolenlka, password = "TS1adshoj!" 2. úspěšný pokus o přihlášení Username = Chereolenlka, password = "TS1ahoj!"
Očekávaný výsledek | V první půlce testu se nepodaří přihlásit, v druhém se podaří uživatele úspěšně přihlásit do aplikace
Autor | Ondřej Bureš a Olesia Cheremnykh
Priorita | Vysoká
Testovací prostředí | wa.toad.cz

## Testovací scénář kroky 2
Parametr | Obsah
Název kroku testu | Zvolenení přihlášení
Očekávaný krok testu | Zvol z hlavního menu možnost login
Očekávaný výsledek kroku testu | Přesměrování na přihlašovací formulář
Název kroku testu | Špatné vyplnění formuláře
Očekávaný krok testu | Vyplň formulář podle 1. pokusu testovacích dat
Očekávaný výsledek kroku testu | Formulář je vyplněný
Název kroku testu | Odeslání formuláře
Očekávaný krok testu | Klikni na tlačítko Submit
Očekávaný výsledek kroku testu | Formulář se odešle, ale k přihlášení nedojde
Název kroku testu | Správné vyplnění formuláře
Očekávaný krok testu | Vyplň formulář podle 2. pokusu testovacích dat
Očekávaný výsledek kroku testu | Formulář je vyplněný
Název kroku testu | Odeslání formuláře
Očekávaný krok testu | Klikni na tlačítko Submit
Očekávaný výsledek kroku testu | Formulář se podaří odeslat a dojde k úspěšnému přihlášení do aplikace